## Hoja1
Actividad | Fase 1 | [7 empty] | FASE 2 | [6 empty] | FASE 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S16 | S17 | S18
Desarrollo de documentacion | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Definición de requisitos | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 4
Investigación y análisis | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 4
Creación de mockups | bar: Fase 1 S 5 to Fase 1 S 6
Diseño de la plataforma | bar: Fase 1 S 6 to FASE 2 S 9
Desarrollo del frontend | bar: Fase 1 S 8 to FASE 2 S 11
Desarrollo del Back-end | bar: Fase 1 S 8 to FASE 2 S 11
Desarrollo del prototipo | bar: FASE 2 S 11 to FASE 2 S 13
Pruebas y ajustes | bar: FASE 2 S 14 to FASE 3 S16
Despliegue y entrega final | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S18